## Kế hoạch
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1B/2021-2022
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
|  | Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | TẠ VĂN TRỌNG
|  | MSSV: |  | 51702048 | Số ĐT: 0397870501
|  | Tên sinh viên 2: |  | NGUYỄN HỮU HIẾU
|  | MSSV: |  | 51702101 | Số ĐT: 0938386402
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn | Trương Đình Tú |  | Số ĐT: | Email: truongdinhtu@tdtu.edu.vn
|  | Tên đề tài: | Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhà thông minh điều khiển qua trợ lý ảo Google.
|  | Ngày bắt đầu: | 2022-04-18 | (13 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 38 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | - Tìm hiểu về nhà thông minh. - Tìm hiểu về trợ lý ảo Google | - Tìm hiểu nhà thông minh + Định nghĩa + Nguồn gốc + Chức năng + Cách thức hoạt động của nhà thông minh + Phân loại nhà thông minh + Ưu điểm và nhược điểm - Tìm hiểu về trợ lý ảo + Định nghĩa + Những lợi ích mà trợ lý ảo Google mang lại + Cách sử dụng cơ bản của trợ lý ảo Google + Tính năng nổi bật của trợ lý ảo Google + Trợ lý ảo trong nhà thông minh | 100%
2 | 39 | 2022-04-25 | 2022-05-01 | - Tìm hiểu về Internet Of Thing - Ứng dụng IoT trong thực tế - Những ưu điểm và nhược điểm của IoT hiện nay - Tổng hợp những thông tin tìm hiểu và viết báo cáo | - Tìm hiểu về IoT - Viết báo cáo - Đặt mua các thiết bị. - Tìm hiểu cách kết nối và lập trình | 80%
3 | 40 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | - Tìm hiểu IoT với ESP 8266 | - Tìm hiểu về ESP 8266 - Tiến hành lắp ráp và kết nối điều khiển bóng đèn | 60%
4 | 41 | 2022-05-09 | 2022-05-15 | - Tìm hiểu về Blynk | - -… | ..%
5 | 42 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | - Tổng hợp thông tin thêm vào báo cáo | - -…. | ..%
6 | 43 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | - Tìm hiểu về các thiết bị công nghệ áp dụng trong đồ án này - Vẽ sơ đồ quy trình hoạt động | - -…. | ..%
7 | 44 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 45 | 2022-06-06 | 2022-06-12 | - Xây dựng mô hình thực tế | - -…. | ..%
9 | 46 | 2022-06-13 | 2022-06-19 | - Tìm hiểu cách kết nối trợ lý ảo google | - -…. | ..%
10 | 47 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | - Kết nối trợ lý ảo google | - -…. | ..%
11 | 48 | 2022-06-27 | 2022-07-03 | - Xây dựng hoàn chỉnh mô hình nhà thông minh | - -…. | ..%
12 | 49 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | - Viết báo cáo | - -…. | ..%
13 | 50 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | - Tổng hợp báo cáo | - -…. | ..%
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

## Minh chứng GV xác nhận
Xác nhận đồng ý hướng dẫn của GVHD
Xác nhận kế hoạch của GVHD